АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУТЛУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

=====================================================================

11.07.2023                                                с. Кутлуево                                                     № 45-П

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кутлуевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования Кутлуевский   сельсовет Асекеевского района Оренбургской области в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь  статьей 31 Градостроительного кодексом Российской Федерации  и Уставом муниципального образования Кутлуевский   сельсовет администрация Кутлуевского  сельсовета постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кутлуевский   сельсовет  Асекеевского района Оренбургской области ( далее - Правила землепользования и застройки).

2.Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки согласно приложению №1.

3. Предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кутлуевский   сельсовет Асекеевского района Оренбургской области направлять в администрацию Кутлуевского  сельсовета  посредством электронной почты: kutluevoselsov@mail.ru и (или) в виде письменных уведомлений на адрес: село Кутлуево, ул.Центральная 6

3. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета администрации муниципального образования Кутлуевский   сельсовет.

4. Администрации муниципального образования Кутлуевский   сельсовет разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет и информационных стендах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после  обнародования.

Глава

муниципального образования                                                    Р.З.Шарипов

Разослано: прокурору района, председателю комиссии, в дело-2.

Приложение

к постановлению  администрации

Кутлуевского  сельсовета

от 11.07.2023 г. №45-п

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

| №п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 10 рабочих дней | Специалист администрации |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Согласно заключенному договору | ООО «Региональный кадастровый центр» |
| 3 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 2 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 4 | Принятие постановления о направлении проекта внесения изменений в Правила Главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава администрации муниципального образования |
| 5 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 2 дней со дня получения проекта | Глава муниципального образования |
| 6 | Обнародование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 2 дней с даты принятия постановления | специалист администрации |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 1 месяца максимум 4 месяца со дня обнародования проекта внесения изменений в Правила | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 8 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 2 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 9 | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 2 дней со дня проведения слушаний | специалист администрации |
| 10 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов муниципального образования Кутлуевский сельсовет или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 2 дней после представления проекта внесения изменений в Правила | Глава администрации муниципального образования |
| 11 | Обнародование утверждённых изменений в Правила землепользования и застройки в порядке, установленном для обнародования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте в сети "Интернет" | В течение 2 дней после утверждения внесения изменений в Правила | специалист администрации |